预算绩效评价自评报告

（2023年度）

项目名称：全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助

实施单位：乌海市自然资源局

2023年5月

2023年全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目绩效自评报告

- 项目基本情况

## （一）项目基本情况简介

为做好全区草原监测工作，科学评价草原生态状况，严格草原监视管理，指导草原保护建设和合理利用，保护草原生态环境，通过采集草原地面样地监测数据、监测站监测数据，全面监测全区草原资源存量、利用状况、草原植被生长等状况，监控草原利用用途，掌握草原生长状况等动态信息，科学分析与评估草原生态现状与变化状况。

内蒙古自治区林业和草原部门以内蒙古自治区财政厅《关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》（内财资环〔2023〕1050号）文件下达我单位中央转移支付专项资金-全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助13万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：开展全国性森林、草原、湿地、荒漠生态监测，完成图斑监测数量534个。

绩效目标实际完成情况：完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量534个，保障本年度监测工作顺利完成。

二、绩效自评工作情况

- 绩效自评目的

## 绩效评价是指通过运用多种多样的方法，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。项目绩效自评的目的在于通过绩效自评来检查部门的工作质量，监督是否做到了有效的绩效评价。在绩效自评工作开展过程中，通过自评找出问题，解决问题，从中更好的认识到项目开展中的问题，积极思考改善和提高工作质量与效率。对项目绩效管理制定的计划实施、绩效结果应用、绩效目标提升的进行评估。更是为了改进工作，并准确接受第三方的评估。
    （二）绩效自评工作过程

- 准备阶段：根据项目实际情况，制定项目绩效目标。

- 实施阶段：根据项目绩效目标，收集整理相关绩效评价资料，对前期设置的项目绩效目标进行自评。

- 总结阶段：根据项目自评结果，编写项目绩效自评报告。

三、项目资金管理

## （一）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数13.00万元，其中：中央财政拨款13.00万元，地方资金0.00万元。

本年度资金全年预算数13.00万元，其中：中央财政拨款13.00万元，地方资金0.00万元。

本年度资金全年执行数13.00万元，其中：中央财政拨款13.00万元，地方资金0.00万元。

- 项目实施情况

完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量534个，保障本年度监测工作顺利完成。

- 项目资金产出情况

项目资金截至评价期，共计支出13万元，用于全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测支出，全部为中央财政林业草原改革发展资金。

## （四）项目资金管理情况

项目资金按照国家有关资金管理办法进行单独建账，单独核算；设立总账和明细账，根据实施方案内容项目设置专栏，详细核算项目支出情况，有关会计凭证规范，所有支出都有合法票据并附施工合同和工程验收报告等，严禁挤占、挪用、截留，项目建设工作小组同上级主管部门对项目资金实行跟踪审计，加强资金使用情况监督，保证资金合理配置和充分使用，提高使用效益。

四、项目绩效情况

## (一) 产出指标完成情况

1.数量指标

（1）全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个)

目标值等于534个，实际完成值534个，分值20分，得分20分。自治区下达乌海市全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量534个，其中海勃湾区222个、海南区254个、乌达区48个。

2.质量指标

（1）林草湿荒综合监测数据入库率

目标值大于等于90%，实际完成值99%，分值5分，得分5分。通过9月委托第三方开展图斑监测，历时1个月保障当年监测图斑全部入库。

（2）林草湿荒综合监测数据准确率

目标值大于等于90%，实际完成值96%，分值5分，得分5分。通过委托第三方开展图斑监测，了解摸清全区林地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其变化趋势，按质按量完成了本年度林地图斑监测工作。

3.时效指标

（1）林草湿荒综合监测当期任务完成率

目标值大于等于90%，实际完成值100%，分值5分，得分5分。通过委托第三方开展图斑监测，历时1个月保障当年监测工作全部完成。

（2）林草湿荒综合监测入库时间

目标值无，实际完成12月，分值5，得分5。通过9月委托第三方开展图斑监测，历时1个月保障当年监测图斑全部入库。

4.成本指标

（1）林草湿荒综合监测项目补助金额

目标值无，实际完成0.0025万元/个，分值5，得分5。通过委托第三方开展图斑监测1万元，确保当年自治区下发图斑全部监测完成入库。

- 预算偏差率

目标值小于等于10%，实际完成3%，分值5，得分5。通过购买监测工具、制作草原样地宣传牌、清理草原样地现有垃圾、委托第三方开展图斑监测，了解摸清全区林地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其变化趋势，按质按量完成了本年度林地图斑监测工作。

## (二) 效益指标完成情况

1.社会效益指标

（1）森林、湿地生态系统生态效益发挥

目标值定性明显，实际完成明显，分值15，得分15。通过开展监测工作，了解摸清全区林地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其变化趋势，确保辖区森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。

2.可持续影响指标

（1）森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响

目标值定性明显，实际完成明显，分值15，得分15。通过开展监测工作，确保森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。

## (三) 满意度指标完成情况

（1）林区职工、周边群众满意度

目标值大于等于90%，实际完成95.3%，分值10，得分10。向周边城镇人员、项目实施/管理人员群体发放并收到满意度调查问卷30份，满意率95.3%。

## （四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。通通过开展监测工作，了解摸清全区林地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其变化趋势，有效加强对草原监测的保护。

五、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

监测工作周期较长，监测数据分析不够全面，应加强分析能力，为之后的草原管护工作提供依据。

（二）资金管理使用存在问题

本年度资金全部支出用于对应项目，未产生问题。

六、其他需要说明的问题

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,形成一套反馈、整改、提升的良性绩效运行机制。实现评价结果与制定政策、预算安排、完善管理的深度结合。针对此次自评发现的问题,我单位将积极改正,避免同类问题重复发生,按照要求,及时申报项目目标,同时合理安排项目预算。后续将根据上级要求公开。

- 后续工作计划

下一步我单位将按照项目规划和实施管理情况，结合单位年度工作计划，做好项目后续工作的管理和计划实施，主要包括：当年自治区下达图斑任务后，立刻开展监测工作任务。

- 措施及办法

- 通过聘用专业第三方公司对辖区草原物候关键期、生产力、草原承载力、草原生长状况监测，全面及时准确获取全区草原资源和生态环境动态信息，为合理利用草原提供科学依据。

- 七、附件

全国性森林、草原、湿地、荒漠综合性监测补助项目绩效自评表。